泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采  购  文  件

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2024-0044

项目名称：周山河船闸电气改造工程

采购人：泰州市港航事业发展中心

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

二〇二四年九月

目  录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 项目技术要求与有关说明

- 合同书（格式文本）

- 附件（响应文件格式）

# 一．周山河船闸电气改造工程竞争性磋商公告

项目概况

周山河船闸电气改造工程 的潜在供应商应在 江苏建泰工程项目管理有限公司（泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室） 获取采购文件，并于 2024年9月19日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2024-0044

项目名称：周山河船闸电气改造工程

采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

预算金额：300万元

最高限价：296.0383万元

采购需求：主要内容包括周山河船闸控制系统、照明系统安装以及涉及的室外电缆沟更换盖板等土建工程，具体详见图纸及工程量清单。

合同履行期限：70日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商必须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2.供应商必须具有建设行政主管部门核发的有效的港口与航道施工总承包二级及以上资质、机电工程施工总承包三级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质其中之一；

3.具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，并在有效期内；

4.拟派的项目经理必须具备机电工程二级（含）以上注册建造师资格，且具有合格的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

5.项目负责人（即项目经理）无在建工程要求：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文。

6.项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

以上5、6两项评审方式为承诺制，以供应商在响应文件中的《投标承诺书》为准，如查实供应商虚假承诺，按弄虚作假处理。

7.供应商拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1名，并具有主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（C证）；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2024年9月9日至2024年9月13日，每天上午　9时 至　12时 ，下午　14时 至　18时 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

方式：持授权委托书至现场报名或将授权委托书（注明联系人姓名、联系电话、邮箱）扫描件发至邮箱468261159@qq.com进行报名，邮箱领取采购文件。

售价：伍佰元整，售后不退。

四、响应文件提交

提交时间：2024年9月19日14点30分至15点00分（北京时间）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

五、开启

时间：2024年9月19日15点00分（北京时间）

地点：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商响应文件制作份数要求：正本1份   副本2份

2.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法人代表或持法人代表委托书的授权代表于开标前当面提交。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：泰州市港航事业发展中心

地  址：泰州市海陵区鼓楼南路301号

联系人： 王先生

联系方式：13961096210

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地　址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

# 二．供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

- 1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 3.供应商应在采购代理机构处领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 4.采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归本项目采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

- 1.在磋商截止时间前采购人可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

- 2.如需对采购文件进行补充或修正，采购人将发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成：

1.响应函、报价一览表、第    轮磋商报价表（格式见附件）；

2.磋商报价明细表；

3.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

4.资格证明文件：

（1）供应商营业执照（复印件加盖公章）；

（2）供应商资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（3）项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格B证（复印件加盖公章）；

（4）专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》（C证）（复印件加盖公章）；

（5）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）供应商3年内无重大违法记录声明；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（10）供应商必须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供查询结果复印件加盖供应商单位公章）；

（11）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）；

5.承诺书（格式见附件）；

6.评标办法中加分项证明材料（如有）；

7.项目实施方案（如有）；

8.供应商认为需提交的其他证明材料（如有）。

备注：

1.资格（资质）证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格（资质）证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.采购文件如要求递交原件的，原件需单独密封与响应文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

（六）响应文件的制作：

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

- 4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，装订成册。

- 6.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明采购项目名称及采购项目编号并加盖公章。另须准备电子版（盖章签字完整的PDF扫描件）一份，以U盘的形式单独提交。

- 7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 8.磋商费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未持本人身份证原件准时参加磋商会议的；

- 4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

- 11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

- 14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的磋商保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的；

- 16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 17.磋商小组认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 18.响应文件改变或实质性遗漏磋商文件（含工程量清单、招标控制价）中规定的暂列金额、暂估价、采购人自行采购材料单价或数量的；

- 19.改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

- 20.首次响应报价表、最终报价表中的暂列金额总额与已标价工程量清单报价表中的暂列金额总额不一致的；

- 21.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 22.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）磋商、评审：

磋商、评审工作由采购人负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

- 1.响应文件的审查

- （1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （2）正本与副本不符，以正本为准。

- 2.磋商、评审程序

- （1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

- ②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

- （3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

- （4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。供应商放弃报价的其响应文件做无效响应文件处理。供应商最终承诺报价在工程量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价总价（即响应文件中的报价）。

- （5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3.评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.评分标准

| 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后响应报价最低的供应商的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后响应报价）×50分。（结果保留两位小数） | 50分 |
| 认证体系 | 供应商具有具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件并加盖公章。 | 3分 |
| 业绩 | 自2019年8月1日以来，供应商具有类似工程（须含控制系统安装）业绩的，每提供一项得2分，最高得6分。 注：提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 6分 |
| 人员配备 | - 1.项目经理1人：具有系统集成项目管理工程师得1分，本项最高得1分； - 2.技术负责人1人：具有电子、机电、电气相关专业高级职称得1分，中级职称得0.5分，本项最高得1分； - 3.其他人员2人：具有电子、机电、电气相关专业中级职称有1人得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供上述人员相关证书复印件、供应商为上述人员缴纳的2024年5月-7月社保证明材料并加盖公章，人员岗位不可兼任。材料缺一不可，否则不得分。 | 3分 |
| 实施组织方案及功能演示 | - 对本项目的总体施工布置及规划、施工组织内容以及工程项目的施工方案、方法和技术措施编制详细的组织方案。根据与项目的符合性、完整性和合理性进行打分。（6分） 内容详细，科学合理，可操作性强得6分；内容基本详细，合理性较好，可操作性较好得4分；内容不够详细，合理性一般，可操作性一般得2分；内容缺失，合理性差，可操作性差得1分；未提供的不得分。 2.结合本工程特点提出切实可行的售后服务、培训方案(6分） 内容详细，科学合理，可操作性强得6分；内容基本详细，合理性较好，可操作性较好得4分；内容不够详细，合理性一般，可操作性一般得2分；内容缺失，合理性差，可操作性差得1分；未提供的不得分。 3.对本项目的通航保证措施编制详细的组织方案。根据与项目的符合性、完整性和合理性进行打分。（8分） （1）通航保证措施编制详细的组织方案内容详细，科学合理，可操作性强，得5分；内容基本详细，合理性较好，可操作性较好，得3分；内容不够详细，合理性一般，可操作性一般，得2分；内容缺失，合理性差，可操作性差或未提供不得分； - （2）承诺停航时间控制在3天内得3分；停航时间控制在5天内得2分，停航时间控制在10天内得1分；停航时间控制在10天以上得0.5分；未提供的不得分。 | 38分 |
|  | - 模拟演示要求：采用系统或原型系统进行操作演示（不提供此项不得分），并包括以下系统及功能： 1.上位机功能（13分）： 需演示上位机功能，具备登录画面、主画面、照明系统、电力系统、网络系统、故障查询、参数设置、报表查询、广播语音等界面，实现船闸自动控制系统控制，具体要求如下： - （1）登录画面 - 上位机软件打开显示登录画面。登录画面具有用户登陆，运行监控，用户注销，需用户登录成功后方可进入运行画面。 - （2）主画面 - 具有闸阀门动态显示、操作按钮、画面切换按钮、主备用PLC组态软件自由切换等功能，操作按钮具有二次弹出确认功能，若不满足操作条件，需弹出提醒功能。 - （3）照明系统 - 具有照明开关动态显示、操作按钮，具有“全开、全关”功能 - （4）电力拖动 - 具有实时显示电压电流数据、回路设备动作状态功能。 - （5）参数设置 - 具有修改水位计数据功能。 - （6）网络系统 - 实际展现设备在线功能，能够显示实际PLC通道变化功能。 - （7）故障查询 - 包含所有的故障指示，具有故障解决方案提示功能。 - （8）数据报表功能 - 数据库报表画面美观、友好，具有基础的水位记录、操作记录、运行记录、闸次记录、故障记录等功能。 |  |
|  | - （9）广播语音 - 具有单独调用音频语音文件功能。 - 以上功能演示完全满足每个功能点要求且整体效果演示成熟美观的得13分，功能满足要求且整体效果基本成熟美观的得10分；功能基本满足但整体效果不太成熟美观的得7分；功能不完全满足、整体效果一般的得4分；功能点缺失、整体效果差的得2分；未提供不得分。 2.数据库报表功能（5分）： 需演示数据库报表功能，具备综合数据展示、操作记录、运行记录、水位记录、电机运行数据、故障记录等数据报表显示功能，实现船闸数据展示、统计及导出功能； - 演示效果成熟满足本次采购需求的得5分；演示效果基本满足本次采购需求的得3分；演示效果基本不能满足本次采购需求的得1分；缺项或不提供不得分。 - 注：供应商自带人员和设备进行现场操作演示和讲解，时间不超过5分钟。 |  |

（九）政府采购政策功能落实：

1.中小型企业价格扣除

（1）本项目对小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本项目属于建筑业。

6.国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号

7.节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

8.环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

9.关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

（十） 确定成交供应商：

- 1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

- 2.采购人将评审结果通知所有参加投标的未成交供应商。采购人和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3.采购人以书面形式向成交方发出《成交通知书》。

（十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）不良行为：

1.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）成交服务费：

本次采购，招标代理等费用按照苏招协〔2022〕002号文件《关于印发<江苏省招标代理服务收费的指导意见>的通知》收费标准和苏价服[2014]383号文的48.95%计取，由成交供应商支付。

# 三．项目技术要求和有关说明

一、工程量清单、编制说明及图纸：另册。

二、招标要求：

（一）招标工期：70日历天

（二）质量标准： 合格  ；缺陷责任期：两年。

（三）具体要求：

1.本工程最高限价为：296.0383万元；供应商投标报价高于最高限价的作无效投标处理；

2.工程量清单、招标控制价前后发出不一致的，以最后发出的为准。供应商应按照工程量清单逐项填写单价及合价。供应商未填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

3.投标文件不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，否则作无效投标文件处理。

4.投标文件不得改变暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价金额，否则作无效投标文件处理。

5.供应商必须对照图纸认真自行踏勘现场（采购人可配合），确保工程验收合格。

6.渣土清运、材料运输、机械设备进退场等与交通运输、城市管理、地方矛盾等相关问题由采购人配合协调，供应商自行解决。

7.施工期不因施场地限制或施工方式等原因要求变更调整。

8.施工过程中（包含上下班途中）的全部安全责任由成交供应商自行承担，与采购人无关。

（四）合同形式：固定单价合同。

（五）付款方式：

按月计量支付，每月计量低于50万元不支付，2024年支付总额不超过174万。工程交工验收并通过审计后，2025年支付至审计结算价的97%，余款待工程缺陷责任期满后一个月内付清余款（无息）。

（六）相关要求：

1.履约保证金：无。

2.人员要求：在合同实施过程中，如出现项目经理、技术负责人更换的情况，采购人将按相关规定上报行政主管部门。

3.农民工工资：供应商应严格执行《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规[2021]2号文）文件，不得拖欠农民工工资。

4.各供应商应自行踏勘现场并认真复核图纸。

5.工程宣传费主要包括:主要包括施工过程中及竣工后的音影宣传片制作、宣传图册制作等，包含航拍，投标人根据经验自主报价，总价包干。

# 四．合同书（格式文本）

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2.2 | 发包人 | 泰州市港航事业发展中心 |
| 1.1.2.6 | 监理人 | 待定 |
| 1.1.2.7 | 总监理工程师（总监） | 待定 |
| 1.4 | 其他合同文件 | 无 |
| 1.5.2 | 合同生效的其他条件 | 无 |
| 1.8 | 合同转让 | 不允许转让 |
| 4.2 | 履约担保 | 无 |
| 10.1 | 合同进度计划提交时间 | 合同进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的28天内提交给监理人 |
| 10.2 | 合同进度计划修订提交时间 | 合同进度计划提交时间： 在确保合同工期的前提下，每两个月修订一次，在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理人 |
| 11.1 | 开工 | 开工通知中写明的开工日期 |
| 11.2 | 工期 | 70日历天 |
| 11.5 | 逾期完工违约金 | 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。发包人将对承包人处以1000元/天的逾期竣工违约金。 |
| 11.5 | 逾期完工违约金限额 | 合同总价的5% |
| 13.1.1 | 工程验收标准 | 合格 |
| 17.1 | 计量方式 | 按实计量 |
| 17.2.1.1 | 预付款额度 | 无 |
| 17.3.5 | 工程进度款支付的方式和时间 | 按月计量支付，每月计量低于50万元不支付，2024年支付总额不超过174万。工程交工验收并通过审计后，2025年支付至审计结算价的97%，余款待工程缺陷责任期满后一个月内付清余款（无息）。 |
| 17.4.1 | 质量保证金扣留办法及限额 | / |
| 17.5.2 | 审签竣工付款证书支付给承包人的期限 | 终止证书后的1个月内 |
| 17.6.1 | 最终结清申请单 |  |
| 18.1.4 | 竣工验收的含义 | 工程验收时提交工程资料两份及电子文件 |
| 19.7 | 工程质量保修期限 | 自交竣工验收合格后计算2年 |
| 20.4 | 工程保险 | 工程保险包含：工程一切险及工伤保险、工伤保险，承包人在投标报价自行考虑，结算时不予调整。 |
| 25.4 | 安全生产要求 | - 1.采取有效工程措施，确保工程实施的安全； - 2.施工期间，确保过往船舶的安全通航； - 3.施工期间，确保施工人员及设备实施的安全； 目标：安全无责任事故。 |

第一节  通用合同条款

采用中华人民共和国交通运输部水运工程标准施工招标文件（JTS110-8-2008）中通用合同条款。

第二节 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件和合同的组成部分。

1.1.1.11固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于响应文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.8 工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9 项目技术负责人： 指由承包人按响应文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10 发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同履行中双方签署的书面文件；

（2） 合同协议书；

（3） 中标通知书；

（4） 投标函及投标函附录；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 技术标准和要求；

（8） 图纸；

（9） 已标价的工程量清单；

（10）其他合同文件。

1.5 合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下（2）方式确定承包合同价格：

（1） 固定总价合同；

（2） 固定单价合同。

1.5.2 合同生效的其他条件： 双方签字盖章后合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：

1.6.2 发包人提供图纸 4 套。

1.7 联络

1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：

（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

（3）人工送达以收件人签收日期为准。

1.8 转让

1.8 合同转让： 不允许 。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在计划开工日期 14 天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供现有的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿等工作。

2.3.2 发包人应在计划开工日期 14 天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。

2.3.3发包人应在计划开工日期 14天前，提供水、电、通讯的接点并保证施工期间的通畅和完好。

2.4 协助承包人办理证件和批件

2.4.1 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.5 组织设计交底

2.5.1 发包人应在计划开工日期 14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.8 其他义务

2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前 10 天书面通知承包人。

2.8.2 发包人应协助承包人办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3 发包人应在计划开工日期 14 天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量和水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的非主体和非关键性工作；

（2）根据第 4.11 款下产生的费用增加额；

（3）根据第 11.3 款、12.3 款、12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第 11.3 款、11.4 款下的工期延长；

（5）审查批准技术标准和要求或设计的变更；

（6）根据第 15.3 款发出的变更指令，确定变更价格；

（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；

（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第 15.8 款项下的暂估列金额；

（10）根据第 16.1 款规定，确定材料价格波动调整的合同价格；

（11）确定第 23.1 款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第 3.5 款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。

增加：

3.1.4 监理人还应遵照《水运工程施工监理规范》以及监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理人应遵守上述办法、规定。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人承担。

4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部分并报告发包人与监理人。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 承包人应在开工 3 天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的船舶、机械、设备进行各项施工，在施工过程中所发生的一切安全责任均由承包人自行承担。

4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。承包人的驻地建设应满足发包人的要求。

4.1.10.3 承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应互相配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。承包人由此增加的费用（如：由此而引起的局部临时停工等造成的费用增加）应认为已包括在承包人的合同价格之中，发包人不另行支付。

4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续，并承担相关费用。

4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。工程施工过程中，如工程确需影响到交通、港口等的正常运营以及附近建筑物的，承包人应申报监理人与发包人，并自行向相关部门申报（发包人可协助协调）获得批准后方可继续施工，并尽可能地缩短影响时间，因承包人的不作为或未按上述要求办理相关事宜而造成的有关部门的损失或相关费用，由承包人承担。

4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人与监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9 承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

补充 4.1.10.10～4.1.10.23 款:

4.1.10.10 一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

4.1.10.11 承包人必须加强对相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

4.1.10.12 因征地拆迁和设计变更影响， 承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

4.1.10.13 除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。

4.1.10.14 承包人应充分认识到本标段的场地条件、 自然条件、 施工安全要求的特点和难点，采取适当的措施保证工程的顺利实施，并承担相应责任。

4.1.10.15 工程检查、验收时，承包人应负责提供工程检查、验收所必需的条件如船舶、测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在合同总价中。

4.1.10.16 工程实施过程中，承包人应做好海事、水利、渔政、林业、航政、环保等部门的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内海事、水利、渔政、林业、航政、环保等相关主管部门可能会根据各部门相关管理规定收取规费，相关费用由承包人自行考虑并承担，不单独计列，包含在投标人的投标总价及单价中。本项目涉及的通航安全评估费用包含在投标人的投标总价及单价中。

4.1.10.17 施工船舶临时停泊水域由承包人自行解决，发包人协助办理。由此产生的费用含入工程量清单中相关工程细目的单价及总额价中，发包人不另计列。

4.1.10.18 关于劳动用工和农民工工资：

① 关于劳动用工管理

a.承包人（包括其分包人）应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台（如有）进行用工实名登记、管理。未与承包人（包括其分包人）订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

b.承包人应在工程项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

c.承包人（包括其分包人）应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

② 关于农民工工资支付形式与周期

a.农民工工资应以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

b.承包人（包括其分包人）应按照与农民工订立的劳动合同中约定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

③ 关于农民工工资专用账户管理

a.承包人应分解工程价款中的人工费用，在签订合同后三十天内在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目的农民工工资。发包人应按承包人提供的人工费用数额将应付工程款中的人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，人工费用拨付周期为 1 个月。农民工工资专用账户应向人力资源社会保障部门和工程项目行业主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

b.开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。

④ 关于维权信息公示

承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

a.发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

b.当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

c.工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

⑤承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22 号）、《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》（劳社部发〔2003〕27号)、《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》（苏建建管〔2016〕707 号文件）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资支付管理的实施意见（试行）》（苏交建[2018]25 号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求；缴存农民工工资保证金，对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资。实行农民工实名制管理。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。

4.3 分包

4.3.6 分包：不允许

4.5 承包人的项目经理

投标人在响应文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换，若承包人更换项目经理

和技术负责人需经过发包人的同意。若未经过发包人同意擅自更换，将处以项目经理 5 万元、技术负责人3万元的处罚。

4.6 承包人人员的管理

4.6.4.1 船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。

补充 4.6.4.2～4.6.4.4 款：

4.6.4.2 承包人的项目经理目前应没有参加其它在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。中标后，在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出响应文件中承诺的项目经理。合同签订后，项目经理证书交由发包人代为保管，合同工程完成后归还。 发包人将对项目经理、 技术负责人实行考勤制度， 必须保证每月至少有 22 天在工地现场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、技术负责人，但业主有权根据工程实施情况要求承包人更换项目经理、技术负责人，对此，承包人不得拒绝。

4.6.4.3 承包人在签署了合同协议书之日后，响应文件所列的承包人人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。

4.6.4.4 未经监理人批准，上述承包人人员不应无故不到位或被替换，若确定无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准，撤换后人员的水平不得低于原有的水平。

4.9 工程价款应专款专用

4.9.1 为本工程设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：无其他要求

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4 对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和业主所受的损失，从支付给承包人的款项中等额扣减。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同施工中应提供的施工设备和临时设施： 无

7 交通运输

7.4 超大件和超重件的运输

7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1.1 发包人应在计划开工日期 14 天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

8.1.1.2 承包人应在计划开工日期 7 天前，将施工控制网资料报送监理人。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。补充 9.2.11～9.2.15 款：

9.2.11 承包人应调查了解施工地点的水文、地质、气象及海潮等情况，负责本标段的防潮和防汛的工作。为执行本款要求而发生的费用均应认为已计入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本标段的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

9.2.12 为了保护本标段免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.13 承包人应与地方航政等相关主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.14 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.15承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全，改善作业环境。

9.4 环境保护

9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

补充 9.4.8 款：

9.4.8

承包人在工程施工中，应严格遵守国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《江苏省内河水域船舶污染防治条例》和当地环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

① 施工过程中应加强管理，减少对周围环境的影响。工程建设区须采取合理水土保持工程措施与植物措施，使施工等人为造成的水土流失得到有效防治，工程建设过程中损坏的植被得以适当的恢复；

② 为缓解可能对工程水域污染的风险，施工单位应在施工过程中认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》的要求，积极维护当地自然环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏；施工单位应设专人负责环保工作，及时与地方政府环保机构建立联系，了解环保机构对土建施工的具体要求；施工中严格执行对取弃土等施工工序对环境的保护工作；

③ 施工船舶应设置油污水处理装置，并按有关规定进行油污水和生活垃圾的收存处理；施工区和生活区应保持整洁卫生，油污、生活垃圾应集中管理并按规定处理，生活污水应按规定排放；建立定期检查制度，实行专人负责制，对环境保护措施执行情况和效果跟踪检查，发现问题，及时改进。

④ 运料船舶的生活垃圾应集中堆放，严禁抛入河中。

⑤ 承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

⑥ 承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。为此，承包人应使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

⑦ 承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度，并满足环保的有关要求。

⑧ 承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理， 运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁污染水域。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

⑨ 承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》环保标准后，才能排放河中。

⑩ 承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自行承担。

10 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应在计划开工日期 7 天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在天内批复或提出修改意见，否则视为得到批准。

10.1.2 承包人应在每季度末 25 日前，向监理人报送下季度计划一式 4 份；每月 20 日前向监理人报送月度计划一式 4 份。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人应在 48 小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为得到批准。

10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过 48 小时的情况， 施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

11 开工和竣工

11.1 开工

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前 48 小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知 48 小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令 24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告 24 小时内作出答复。若监理人在 24 小时内同意或未予以答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.2 竣工

11.2.1 重要节点工期： 按照监理审批的工程进度计划进行施工。

11.2.2 工程竣工验收后，若在缺陷责任期内出现质量问题，所发生的维修费用从相关责任单位的经费（含业主拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出未付款范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

11.2.3 承包人应积极配合业主做好竣工验收工作。承包人未按要求提交竣工资料时，发包人有权在支付中扣除合同结算价的 1%。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

- 持续高温：连续三日日最高气温 38 度以上；

- 持续低温：连续三日日最低气温-20 度以下；

（3）大风天气：施工水域日风力在 6 级以上且持续时间不少于 4 小时，或阵风大于 8 级；

（4）暴雨天气：日降雨量 50mm 及以上，或降雨强度大于 20mm/h；

（5）暴雪天气：日降雪量 10mm 及以上；

（6）流速或波浪：内河 3.5 米/秒及以上流速，海上 2 米及以上的大浪和强浪；

（7）水淹：施工场地大部分或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过 1 天；

（8）大雾：定点施工船舶能见度小于 50 米的雾天超过 1 天；运动船舶按有关规定。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误天数*P1，其中 P1：1000 元/天。逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的 5%。

11.6 工期提前

11.6.1 本款不适用。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1.1 承包人承担的其他暂停施工：无。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4 质量标准

（1）现行水运工程质量检验标准；

（2）其他现行工程质量检验标准；

（3）以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5 质量目标

本工程质量目标：合格。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

13.5.1.1 承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收； 监理人在接到通知 48 小时内进行验收。 经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工，若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。监理人可以进行考察，考察内容和方式：工程进展过程中确定。

14.1.5 承包人与监理人不进行共同试验或检验。

14.2 现场材料试验

14.2.4 承包人应委托有试验检验资质的单位进行试验检验。

14.2.5 发包人应委托有试验检验资质的单位进行第三方试验检验。

15 变更

15.4变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人根据变更、签证工程资料、计算规则和计价办法（《水运建设工程概算预算编制规定》及其现行定额2019年版）、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价下浮率提出变更工程项目的单价，并应报发包人、跟踪审计确认后调整。（下浮率=(1-（中标价-暂列金额）/（最高投标限价-暂列金额）)*100%)；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法和通过市场调查等取得合理市场价格和投标下浮率（询价材料除外）提出变更工程项目的单价，并应报发包人、跟踪审计确认后调整。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的 / %奖励承包人。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.3 物价波动引起的价格调整方法

当工程主要建筑材料价格发生波动时，价格不做调整。

17 计量与支付

17.1计量

17.1.6 承包人应将月度计量报表于每月 20 日前报监理人一式 5 份。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本款修改为：无预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3（2）补充：进度付款证书最低限额：/。

17.3.5 见合同条款及格式。

17.3.6 若发包人在合同约定的支付限期满 14 天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知 14 天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。

17.5 竣工结算

17.5.1（1）补充：工程接收证书颁发后，承包人应在 10 天内向监理人提交竣工付款申请单一式 4 份。

17.6 最终结清

17.6.1	最终结清申请单

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在 28 天内向监理人提交最终结算申请单(包括相关证明材料)一式 6 份。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

增加 17.7 款：

17.7 农民工工资保障金

（1）承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22 号）及《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》（劳社部发[2003]27号等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

（2）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将上报上级交通行政主管部门并依照有关规定对其作出其它处罚决定。

（4）承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22 号）、《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》（劳社部发[2003]27号)、《关于印发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法的通知》（苏建建管[2016]707 号文件）、《关于我省公路水运建设领域贯彻落实《保障农民工工资支付条例》的通知》（苏交传〔2020〕138 号）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，农民工工资与工程款实行分账管理，施工总承包企业应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，并按中标合同价款的 2%（上限80万元）向发包人缴存农民工工资保证金。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。

18 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.4 承包人应在竣工验收 7 天前，向发包人提供竣工资料，按照业主的要求提供 3 套竣工图，三套竣工资料（其中两份原件），竣工资料按照江苏省交通运输厅及相关部门文件档案归档的相关要求整理归档。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.1.1 缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算，分别为：

（1）疏浚工程不设缺陷责任期；

（2）水工工程缺陷责任期一年；

（3）其他工程：一年。

20.1 保险

承包人负责投保建筑工程一切险、安装工程一切险、工伤保险，并承担相应费用。

22.1 承包人违约补充如下内容：

（1）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。发包人将对承包人处以1000 元/天的逾期竣工违约金，逾期竣工违约金限额为合同价格的 5％。时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程的义务。

（3）如果在合同工程完成之前，已对合同工程内按时完成的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

（4）承包人未能在开工期限内提交开工报告或按期开工，发包人将处以1000 元/天罚款，并在当期工程价款支付中扣除。

（5）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，发包人将按照安全生产费的规定，扣除相应安全生产费。

（6）弃土乱抛乱弃或者违反环境保护的规定，随意排放废油或其他生产生活废弃物，发包人将处 3000 元/次罚款，并工程价款支付中扣除。

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

①承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按 3000 元/次课以承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。

②发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

a. 即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本标段及其缺陷修复；或

b. 发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其它部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

c. 发包人在向承包人发出书面通知的 14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本标段的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。

25其他约定

25.1 合同当事人和人员

25.1.1 监理人施工现场派出机构：

25.1.2 总监理工程师：

25.3 日期

25.3.1计划开工日期：      ；重要节点计划开工日期：      ；

25.3.2计划竣工日期：     ；重要节点计划竣工日期：    。

25.4 其他：

合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），己接受             （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目          标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第    标段由K    +    至K    +    ,长约  km，水运等级为   ，设计时速为      ，     路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   ；大中桥   座，计长    m；隧道    座，计长  m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）水运工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）己标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）            元（¥          ）

4.承包人项目经理：      。承包人项目总工：      。

- 4、5.工程质量符合国家合格标准。工程安全目标： 安全无责任事故。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.安全生产费的使用和支付按照现行《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》执行。

11.本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日

承包人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月     日

见证方（代理公司）：       （盖单位公章）

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	（项目名称）的项目法人 	  (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目 	标段的施工单位 	(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行   （项目名称）  标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为              （项目名称）       标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日

承包人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月     日

发包人监督单位：（全称）    （盖单位公章）

承包人监督单位：（全称）  （盖单位公章）

附件三：

安全生产合同

为在  (项目名称)   标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人              (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人         (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1） 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工 程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认 真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2） 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5） 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技 术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11） 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日

承包人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月     日

# 五. 附件（响应文件格式）

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：周山河船闸电气改造工程

供应商名称：

年   月    日

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 供应商应对提交的响应文件逐页标注页码。

2. 供应商应按上表的格式，对照磋商文件中评审办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

- （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州市港航事业发展中心：

我方收到贵方编号                       采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 二、我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件蹉商有效期自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

- 四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 五、我方认为贵单位有权决定成交者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 八、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照磋商文件的要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

报价一览表

| 项目名称 |  | 周山河船闸电气改造工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） | 工期 |
| 1 | 周山河船闸电气改造工程 | 小写： 大写： |  |
| 质量标准： 缺陷责任期： 项目负责人： |  |  |  |

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

第    轮磋商报价表

| 项目名称 |  | 周山河船闸电气改造工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价（元） | 工期 |
| 1 | 周山河船闸电气改造工程 | 小写： 大写： |  |
| 质量标准： 缺陷责任期： 项目负责人： |  |  |  |
| 备注：其中各分项报价按照初次响应文件的投标总价与最终承诺报价同比例下浮。 |  |  |  |

注：本页请打印或复印不少于3张，投标时随身携带。

供应商：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）磋商报价明细表；

- 磋商报价明细表

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |  |
| 1 | 照明系统安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 配电箱 | 1.名称:1AL上闸首左侧机房照明配电箱 2.型号:非标，详见设计图系统配置及要求 3.安装方式:挂墙安装，乳白色箱体 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 1.2 | 配电箱 | 1.名称:2AL上闸首右侧机房照明配电箱 2.型号:非标，详见设计图系统配置及要求 3.安装方式:挂墙安装，乳白色箱体 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 1.3 | 配电箱 | 1.名称:3AL下闸首左侧机房照明配电箱 2.型号:非标，详见设计图系统配置及要求 3.安装方式:挂墙安装，乳白色箱体 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 1.4 | 配电箱 | 1.名称:4AL下闸首右侧机房照明配电箱 2.型号:非标，详见设计图系统配置及要求 3.安装方式:挂墙安装，乳白色箱体 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 1.5 | 配电箱 | 1.名称:检修配电箱（箱体利旧，更换元器件） 2.型号:非标，详见设计图系统配置及要求 3.安装方式:挂墙安装，乳白色箱体 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 1.6 | 其他电器 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 | 个 | 64.00 |  |  |  |
| 1.7 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*70+1*35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 750.00 |  |  |  |
| 1.8 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*50+1*25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 560.00 |  |  |  |
| 1.9 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*35+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 370.00 |  |  |  |
| 1.10 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*25+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 640.00 |  |  |  |
| 1.11 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 60.00 |  |  |  |
| 1.12 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 120.00 |  |  |  |
| 1.13 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | m | 100.00 |  |  |  |
| 1.14 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:24*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | m | 25.00 |  |  |  |
| 1.15 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:24*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | m | 25.00 |  |  |  |
| 1.16 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | m | 25.00 |  |  |  |
| 1.17 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | m | 25.00 |  |  |  |
| 1.18 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | m | 260.00 |  |  |  |
| 1.19 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:3*70+1*35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 1.20 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:3*50+1*25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 1.21 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:3*35+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 1.22 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:3*25+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 1.23 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:4*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 1.24 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:4*6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 1.25 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:YJV 3.规格:2*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.6/1.0 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 1.26 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:KVV 3.规格:24*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 1.27 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:KVV 3.规格:24*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 1.28 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 1.29 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:KVV 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 1.30 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:KVV 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:户内 6.电压等级（kV）:0.45/0.75 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 1.31 | 配管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.材质:304不锈钢 3.规格:综合 4.配置形式:明配 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.32 | 配线 | 1.名称:多芯屏蔽软线 2.型号:RVVP 3.规格:4*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿电缆沟、桥架、管道敷设 6.电压等级（kV）:0.3/0.3 | m | 260.00 |  |  |  |
| 1.33 | 接线箱 | 1.名称:户外防水型抱杆电源箱，IP65 2.材质:30不锈钢，304不锈钢固定扎带 3.规格:宽300*高400*深150mm 4.安装形式:抱灯柱安装，高度由现场确定 5.其他:内配模数单相断路器、单灯熔断器、单相插座 | 个 | 42.00 |  |  |  |
| 1.34 | 工厂灯 | 1.名称:闸墙灯 2.规格:采用LED-1×250W，光源为黄色，色温4000K，采用支架在闸室墙上安装。与闸室的低杆灯共用供电回路及控制方式 3.安装形式:含支架等安装附件 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 1.35 | 一般路灯 | 1.名称:成套LED路灯灯具更换（选型由建设单位确定） 2.规格:1×150W，光源为黄色，色温4000K，含配杆内线，原灯头拆除，灯杆维修改造等 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 42.00 |  |  |  |
| 2 | 自动控制系统安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现地操作台 | 1.名称:现地操作台 2.规格:双人座位含升降座椅 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2.2 | 电机控制柜 | 1.名称:电机控制柜 2.规格:2200mm*600mm*800mm，含按钮、继电器、端子排等辅材（详见设计图配置） 3.安装方式:闸首机房 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2.3 | 电机动力柜 | 1.名称:电机动力柜 2.规格:2200mm*600mm*800mm，含塑壳，空开，接触器等低压电气元器件。不含变频器（详见设计图配置） 3.安装方式:闸首机房 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2.4 | UPS自动充放电箱 | 1.名称:UPS自动充放电箱 2.规格:输入：AC220V，输出：AC220V，额定电流：16A，自带数据采集及触摸屏显示 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2.5 | 限位开关 | 1.名称:限位开关 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 个 | 32.00 |  |  |  |
| 2.6 | 开度仪 | 1.名称:开度仪 2.规格:激光式 10M量程 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 2.7 | 智能马达保护器 | 1.名称:智能马达保护器 2.规格:电压等级：380V，电流范围：0.1-32A 3.类型:按钮式控制热磁断路器 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 2.8 | 闸门变频器 | 1.名称:闸门变频器 2.规格:ATV930 15KW 3.接线端子材质、规格:含相应安装附件等 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.9 | 闸门变频器 | 1.名称:阀门变频器 2.规格:ATV930 7.5KW 3.接线端子材质、规格:含相应安装附件等 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.10 | 小电器 | 1.名称:电源防雷器 2.接线端子材质、规格:（控制系统电源进线防雷，室外控制设备出线防雷） 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.11 | 信号防雷器 | 1.名称:信号防雷器 2.接线端子材质、规格:（控制系统信号进、出线防雷） 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.12 | 线槽 | 1.名称:加强式塑料槽安装宽100mm 2.材质:PVC，含盖板 | m | 100.00 |  |  |  |
| 2.13 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架安装 2.规格:（200+200）*200*1.5mm 3.材质:热镀锌 4.类型:含隔板，支撑，连接板、接地线，紧固件等 | m | 160.00 |  |  |  |
| 2.14 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.材质:热镀锌型钢 3.规格:综合 | kg | 260.00 |  |  |  |
| 2.15 | UPS | 1.名称:UPS 2.类型:在线式/2KVA，电池：电池供电时间不小于1小时 3.安装:其他闸首机房 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 2.16 | UPS | 1.名称:UPS 2.类型:在线式/5KVA，电池：电池供电时间不小于1小时 3.安装:上左闸首机房 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.17 | 监控主机 | 1.名称:监控主机 2.类别:不低于以下配置：Intel Core i7-11700F 2.5GHzCPU/16GB DDR4 内存/512固态硬盘+1TB硬盘/ 板载10-100-1000M 网卡/USB接口，音频接口，RJ45网卡接口/音频输出+27寸宽屏液晶显示器，W10专业版系统 3.安装方式:监控中心 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2.18 | 中心服务器 | 1.名称:中心服务器 2.类别:不低于以下配置：Intel Core i7-11700F 2.5GHzCPU/16GB DDR4 内存/512固态硬盘+1TB硬盘/ 板载10-100-1000M 网卡/USB接口，音频接口，RJ45网卡接口/音频输出+27寸宽屏液晶显示器，W10专业版系统 3.安装方式:监控中心 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2.19 | 现地监控主机 | 1.名称:现地监控主机 2.类别:不低于以下配置：Intel Core i7-11700F 2.5GHzCPU/16GB DDR4 内存/512固态硬盘+1TB硬盘/ 板载10-100-1000M 网卡/USB接口，音频接口，RJ45网卡接口/音频输出+27寸宽屏液晶显示器，W10专业版系统 3.安装方式:上、下右闸首机房 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2.20 | 移动调试终端 | 1.名称:移动调试终端 2.类别:不低于以下配置：CPU:i5-13500h，内存：32G，硬盘：512G固态硬盘，显卡：RTX3050 4G独显，板载10-100-1000M 网卡/USB接口，音频接口，RJ45网卡接口/音频输出+16寸宽屏液晶显示器，W10专业版系统，含鼠标、电源 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 2.21 | 工业以太环网交换机 | 1.名称:工业以太环网交换机 2.功能:1000M, 单模，2光口+8电口，含光模块 3.安装:右侧闸首机房、监控中心 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 2.22 | 上位机软件 | 1.名称:上位机软件 2.类别:工业组态软件授权1500点， KingSCADA-NS v3.8。组态软件开发版、运行版（含软件锁许可） 3.安装方式:监控中心 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.23 | 上位机软件编制 | 1.名称:上位机软件编制 2.类别:船闸上位监控软件开发编制（对应两套PLC），详见设计说明书要求 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.24 | 数据库软件 | 1.名称:数据库软件 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.25 | 数据写库及报表系统开发 | 1.名称:数据写库及报表系统开发 2.类别:电气控制系统数据写库及报表程序开发 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.26 | 下位机软件 | 1.名称:下位机软件 2.类别:含2套PLC的编程软件 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.27 | 下位机软件编制 | 1.名称:下位机软件编制 2.类别:含2套PLC软件编程 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.28 | 网络柜及设备整理 | 1.名称:网络柜及设备整理 2.规格:42U 深800mm 3.要求:含原有机房网络设备整理等 4.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2.29 | 六类屏蔽双绞线 | 1.名称:六类屏蔽双绞线 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:沿线槽/桥架/支架/活动地板内布放 | m | 1050.00 |  |  |  |
| 2.30 | 单模铠装光缆 | 1.名称:单模铠装光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:沿电缆沟、桥架、管道敷设 | m | 2360.00 |  |  |  |
| 2.31 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽RJ45跳线(2米） | 条 | 200.00 |  |  |  |
| 2.32 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:双芯单模LC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 50.00 |  |  |  |
| 2.33 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:六类24位非屏蔽RJ45配线架，19英寸一体式，含满配六类180度非屏蔽RJ45模块，后置扎线架 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 块 | 18.00 |  |  |  |
| 2.34 | 24芯机架式光纤配线架 | 1.名称:24芯机架式光纤配线架 2.规格:选用冷扎钢板，表面喷图塑粉；适用SC、ST、FC、LC等适配器，安装操作方便 ；满配耦合器 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 2.35 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.规格:LC单模尾纤1.0m,高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 重复插拔：≤0.2dB,每500次插拔；含耦合器、熔接、测试等，施工单位综合考虑； | 根 | 50.00 |  |  |  |
| 2.36 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:19英寸金属理线器，采用全塑胶ABS料，弹性好，强度高；配有防尘盖，有助与跳线的保护，并能使配线架美观大方； 理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 20.00 |  |  |  |
| 2.37 | +24V直流稳压电源 | 1.名称:+24V直流稳压电源 2.类别:工业级，20A 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 2.38 | 水位计 | 1.名称:水位计 2.规格:基于视频识别的水位计，包含摄像机、智能采集显示终端、与上位机接口、数据传输接口（光口、光模块）、视频传输光缆（4芯单模光缆）及其他安装设备基础杆件线缆以及相应辅材等 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.39 | 双色信号灯 | 1.类型:双色信号灯 2.灯架材质、规格:红绿高亮LED交通信号灯，表盘直径不低于400mm 3.基础、垫层：材料品种、厚度:利用原杆件安装，含原灯拆除、安装调试等 4.信号灯规格、型号、组数:满足2023年航标标准要求 5.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 2.40 | 界限灯 | 1.名称:界限灯 2.灯杆材质、规格:标准界限灯立杆及基础 3.基础形式、砂浆配合比:含安装支架及其他附件 4.:满足2023年航标标准要求 5.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | PLC柜安装工程 上、下游右侧闸室各一套详见PLC模块配置图（ZSHCZ-DQ-09） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLC标准机柜 | 1.名称:PLC标准机柜 2.材质:镀锌钢板烤漆（颜色由建设单位确定） 3.规格:满足设计图配置内容（详见设计配置表） 4.安装方式:落地 5.附件:包括不限于端子排、线槽、散热风扇、照明灯、12槽背板、空槽模块等所有内容 6.其他:详见设计图系统配置及要 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3.2 | 总线扩展电缆 | 1.名称:总线扩展电缆 2.规格:1米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 3.3 | 模件连接端子 | 1.名称:模件连接端子 2.规格:模块连接电缆，2.5米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 3.4 | CPU模块 | 1.名称:CPU模块 2.功能:参考CPU401-0531 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.5 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.类别:24V/DC输入，功率80W 3.其他:详见设计图系统配置及要 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3.6 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.类别:PLC光缆通讯 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3.7 | 总线适配器 | 1.名称:总线适配器 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3.8 | 数字量输入模块 | 1.名称:数字量输入模块 2.类别:数字量DC输入模块，32点输入24VDC(漏型) 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 3.9 | 数字量输出模块 | 1.名称:数字量输出模块 2.类别:数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 3.10 | 模拟量输入模块 | 1.名称:模拟量输入模块 2.类别:模拟量输入模块8通道，电流/电压，单端输入 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | RIO柜安装工程 详见PLC模块配置图（ZSHCZ-DQ-09） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RIO标准机柜 | 1.名称:RIO标准机柜 2.材质:镀锌钢板烤漆（颜色由建设单位确定） 3.规格:满足设计图配置内容（详见设计配置表） 4.安装方式:落地 5.附件:包括不限于端子排、线槽、散热风扇、照明灯、12槽背板、空槽模块等所有内容 6.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4.2 | 总线扩展电缆 | 1.名称:总线扩展电缆 2.规格:1米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 4.3 | 模件连接端子 | 1.名称:模件连接端子 2.规格:模块连接电缆，2.5米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 4.4 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.类别:24V/DC输入，功率80W 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 4.5 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.类别:PLC光缆通讯 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4.6 | 总线适配器 | 1.名称:总线适配器 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4.7 | 数字量输入模块 | 1.名称:数字量输入模块 2.类别:数字量DC输入模块，32点输入24VDC(漏型) 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4.8 | 数字量输出模块 | 1.名称:数字量输出模块 2.类别:数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4.9 | 模拟量输入模块 | 1.名称:模拟量输入模块 2.类别:模拟量输入模块8通道，电流/电压，单端输入 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 备用控制系统PLC柜安装工程 含CPU/电源/通信模块/IO模块/底板等，详见PLC模块配置图（ZSHCZ-DQ-09） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PLC标准机柜 | 1.名称:PLC标准机柜 2.材质:镀锌钢板烤漆（颜色由建设单位确定） 3.规格:满足设计图配置内容（详见设计配置表） 4.安装方式:落地 5.附件:包括不限于端子排、线槽、散热风扇、照明灯、12槽背板、空槽模块等所有内容 6.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.2 | 总线扩展电缆 | 1.名称:总线扩展电缆 2.规格:1米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 5.3 | 模件连接端子 | 1.名称:模件连接端子 2.规格:模块连接电缆，2.5米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 5.4 | CPU模块 | 1.名称:CPU模块 2.功能:CPU采用32位工业级微处理器，主频不低于1GHz，位指令速度不低于0.01μs 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 5.5 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.类别:24V/DC输入，功率80W 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.6 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.类别:PLC光缆通讯 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.7 | 总线适配器 | 1.名称:总线适配器 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.8 | 数字量输入模块 | 1.名称:数字量输入模块 2.类别:数字量DC输入模块，32点输入24VDC(漏型) 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.9 | 数字量输出模块 | 1.名称:数字量输出模块 2.类别:数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5.10 | 模拟量输入模块 | 1.名称:模拟量输入模块 2.类别:模拟量输入模块8通道，电流/电压，单端输入 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 备用控制系统远传IO柜安装工程 含电源/通信模块/IO模块/底板等，详见PLC模块配置图（ZSHCZ-DQ-09） |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | RIO标准机柜 | 1.名称:RIO标准机柜 2.材质:镀锌钢板烤漆（颜色由建设单位确定） 3.规格:满足设计图配置内容（详见设计配置表） 4.安装方式:落地 5.附件:包括不限于端子排、线槽、散热风扇、照明灯、12槽背板、空槽模块等所有内容 6.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.2 | 总线扩展电缆 | 1.名称:总线扩展电缆 2.规格:1米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 6.3 | 模件连接端子 | 1.名称:模件连接端子 2.规格:模块连接电缆，2.5米 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 条 | 2.00 |  |  |  |
| 6.4 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.类别:24V/DC输入，功率80W 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.5 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.类别:PLC光缆通讯 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.6 | 总线适配器 | 1.名称:总线适配器 2.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.7 | 数字量输入模块 | 1.名称:数字量输入模块 2.类别:数字量DC输入模块，32点输入24VDC(漏型) 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.8 | 数字量输出模块 | 1.名称:数字量输出模块 2.类别:数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6.9 | 模拟量输入模块 | 1.名称:模拟量输入模块 2.类别:模拟量输入模块8通道，电流/电压，单端输入 3.其他:详见设计图系统配置及要求 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 变电所照明改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 照明开关 | 1.名称:单联扳式暗开关安装(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 7.2 | 照明开关 | 1.名称:双联扳式暗开关安装(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 7.3 | 照明开关 | 1.名称:拆除单联扳式暗开关(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 7.4 | 照明开关 | 1.名称:拆除双联扳式暗开关(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 7.5 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设 2.规格:DN20 | m | 80.00 |  |  |  |
| 7.6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单线 | m | 240.00 |  |  |  |
| 7.7 | 荧光灯 | 1.名称:拆除吸顶式双管荧光灯 | 套 | 16.00 |  |  |  |
| 7.8 | 荧光灯 | 1.名称:成套型应急双管日光灯安装 2.型号:应急时间大于1小时 3.规格:LED/2*28W，6000K（自带电源） 4.安装形式:吊链式（下挂高度由现场确定） | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 7.9 | 荧光灯 | 1.名称:成套型双管日光灯安装 2.规格:LED/2*28W，6000K（自带电源） 3.安装形式:吊链式（下挂高度由现场确定） | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 闸首机房照明改造工程（两个机房） |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 照明开关 | 1.名称:双联扳式暗开关安装(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 8.2 | 照明开关 | 1.名称:拆除双联扳式暗开关(单控) 2.规格:AC220V/10A | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 8.3 | 成套平板灯安装 | 1.名称:成套平板灯安装 2.型号:600*600 3.规格:LED/48W,6000K，自带电源 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 8.4 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单线 | m | 360.00 |  |  |  |
| 8.5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单线 | m | 180.00 |  |  |  |
| 8.6 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC管 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 50.00 |  |  |  |
| 8.7 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC管 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5含测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层、下胀管、接管、配管 | m | 30.00 |  |  |  |
| 8.8 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC管 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构吊棚内配 | m | 50.00 |  |  |  |
| 8.9 | 铁构件 | 1.名称:吊棚内配管支吊架制作安装 2.材质:热镀锌型钢 3.规格:综合 | kg | 60.00 |  |  |  |
| 8.10 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC管 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5含测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层、下胀管、接管、配管 | m | 60.00 |  |  |  |
| 8.11 | 插座 | 1.名称:单相三极挂式空调插座 2.材质:ABS面板，全铜芯 3.规格:86型，AC220V/16A 4.安装方式:暗装 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 8.12 | 插座 | 1.名称:单相两极+三极插座 2.材质:ABS面板，全铜芯 3.规格:86型，AC220V/16A 4.安装方式:暗装 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 8.13 | 接线盒 | 1.名称:接线盒暗装 2.材质:PVC86H50,含盖板 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 8.14 | 接线盒 | 1.名称:开关盒暗装 2.材质:PVC86H50 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 8.15 | 空调器 | 1.名称:分体式大1.5匹一拖一空调器 2.包含.内外机、连接冷媒管及保温、冷凝水管及保温、连接线缆、内外机支架、形式墙孔及封堵、配套摇控器等完成该项工程的全部内容，结算时不作调整 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 工程宣传费 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 工程宣传费 | 1.名称:工程宣传费 2.主要包括:主要包括施工过程中及竣工后的音影宣传片制作、宣传图册制作等，包含航拍 3.投标人根据经验自主报价，总价包干 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 电缆沟砌筑、整修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 混凝土构件拆除 | 1、改造范围内原有混凝土井盖及树脂盖板拆除 | m2 | 919.40 |  |  |  |
| 10.2 | 混凝土构件拆除 | 1、电缆沟企口拆除至下道工序施工面（含施工面凿毛） | m | 1558.00 |  |  |  |
| 10.3 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、700*700树脂复合材料井盖 | 块 | 260.00 |  |  |  |
| 10.4 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、430*940*80mm厚C25钢筋混凝土井盖 2、具体参数及配筋详见图纸 | m3 | 58.59 |  |  |  |
| 10.5 | 其他构件 | 1、C25非泵送商品混凝土企口压边 | m3 | 10.91 |  |  |  |
| 10.6 | 垫层 | 1、60mm厚C10非泵送商品混凝土企口垫层 | m3 | 14.02 |  |  |  |
| 10.7 | 路牙铺设 | 1、电缆沟企口水泥浆粘贴100*140mmL型大理石嵌条（水泥砂浆厚度随现场调整） | m | 1558.00 |  |  |  |
| 10.8 | 余方弃置 | 1、电缆沟清淤，余方弃置，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 150.00 |  |  |  |
| 10.9 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、电缆沟沟壁重新20mm厚水泥砂浆抹灰（含部分沟壁修复） | m2 | 1400.00 |  |  |  |
| 10.10 | 金属面油漆 | 1、电缆沟支架及接地除锈，刷漆等修理 | m2 | 509.10 |  |  |  |
| 10.11 | 混凝土构件拆除 | 1、原有排水沟破碎拆除 | m3 | 31.10 |  |  |  |
| 10.12 | 挖沟槽土方 | 1、排水沟土方开挖 | m3 | 46.00 |  |  |  |
| 10.13 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 14.90 |  |  |  |
| 10.14 | 余方弃置 | 1、多余土方弃置，运距由投标单位根据现场自行考虑 | m3 | 31.10 |  |  |  |
| 10.15 | 排水沟、截水沟 | 1、排水沟修理，按重新浇筑混凝土排水沟考虑 2、C25非泵送商品混凝土排水沟 | m | 80.00 |  |  |  |
| 10.16 | 垫层 | 1、50mm厚C10非泵送商品混凝土排水沟垫层 | m3 | 3.10 |  |  |  |
| 10.17 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、500*500树脂复合材料雨水盖板 | 块 | 160.00 |  |  |  |
| 10.18 | 余方弃置 | 1、原有井盖及破碎砖渣余方弃置，运距由投标单位根据现场自行考虑 | m3 | 195.10 |  |  |  |
| 11 | 闸首机房改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 吊顶天棚 | 1、Φ8镀锌螺纹吊杆，配套龙骨及收边条，600*600*12mm厚岩棉吸音板 | m2 | 45.24 |  |  |  |
| 11.2 | 钢支架 | 1、吊顶天棚转换层 2、暂按5*5热镀锌等边角钢考虑（含其他一切配件） | t | 0.77 |  |  |  |
| 11.3 | 玻璃隔断 | 1、100mm厚铝合金6+16A+6钢化中空玻璃隔断安装(根据现场实际要求留门） | m2 | 15.92 |  |  |  |
| 11.4 | 窗帘 | 1、成品窗帘安装（具体样式由建设单位确认后购买） | m2 | 17.64 |  |  |  |
| 11.5 | 满堂脚手架 | 1、天棚吊顶活动脚手架 | m2 | 45.24 |  |  |  |
| 11.6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 电力电缆、控制电缆标牌、标识 | 1.名称:电力电缆、控制电缆标牌、标识 2.要求:包含电缆规格、回路名称、接入走向等信息（含二维码），并提供线路图 3.材质:304不锈钢 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12.2 | 整个系统联调、联试 | 1.名称:整个系统联调、联试 2.要求:本改造项目安装结束，投标人需对整个周山河船闸系统设备（阀门自动监测系统等）进行联调、联试，试运行期提供试运行记录，确保所涉内容无阻调试，保证运行正常 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 1.全费用单价（包含不限于：人工、设备、材料、机械、管理费、利润、风险、措施费、安装调试、规费、税金、保险费、安全生产费用等一切费用；为满足招标项目全部功能的实施，所有在文件中未详细列明的设备、辅材、材料损耗等必须包含在投标报价中。） - 2.所投品牌参照编制说明要求填写。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

- （三）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：1、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2、扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

江苏建泰工程项目管理有限公司：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：           ）的报价，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

附授权代表身份证复印件

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- （四）供应商营业执照（复印件加盖公章）

（五）供应商资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（六）项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格B证（复印件加盖公章）；

- （七）专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》（C证）

- （八）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（复印件加盖公章）

- （九）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）

- （十）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）

- （十一）供应商3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织周山河船闸电气改造工程作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

- （十三）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）；

# 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （十四）项目负责人无在建工程承诺书

项目负责人无在建工程承诺书

致：            （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位采购编号为       的      项目名称的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人      身份证号码     注册证书号       ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（公章）

项目负责人签名：

日 期：

- （十五）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司（单位）近三年在招投标活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；主要管理人员没有职业犯罪记录；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.项目负责人（即项目经理）未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

5.其他承诺（投标人可自行增加）：……

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

（十六）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”规定条件（提供查询结果复印件加盖供应商单位公章）

（十七）评标办法中加分项证明材料（如有）

（十八）项目实施方案（如有）；

（十九）供应商认为需提交的其他证明材料（如有）。