泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2025-0003

项目名称：泰州市国土空间总体规划实施评估

采购人：泰州市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏鸿志工程项目管理有限公司

2025年7月

总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同文本	16

第四章  采购需求	20

第五章  评审标准	24

第六章 响应文件格式	28

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市国土空间总体规划实施评估的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年7月24日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HZGL-C2025-0003

2.项目名称：泰州市国土空间总体规划实施评估

3.预算金额：100万元

4.最高限价：100万元，各供应商的总报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：

为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神，根据《江苏省自然资源厅关于开展国土空间总体规划实施评估试点工作的函》（苏自然资函〔2025〕100号）有关要求，开展《泰州市国土空间总体规划（2021—2035年）》实施评估试点工作，总结规划实施成效，及时发现解决规划实施过程中存在问题，并探索市级国土空间总体规划实施评估的内容、路径、方法等。详见第四章采购需求。

- 合同履行期限：2025年12月31日前形成最终成果，并提供一年服务期。

- 本项目接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商应具有城乡规划编制甲级资质及土地规划甲级资质。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2025年 7月 24 日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿志工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市自然资源和规划局

地址：泰州市凤凰东路51号

联系人：袁女士

联系方式：0523-86198980

2.采购代理机构信息：

名称：江苏鸿志工程项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区北星北路6号三楼

联系人： 杨女士

联系方式：13376096737

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购，招标代理服务费等费用按苏政采协〔2024〕20号文件计取，由成交供应商支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）承诺书

（7）法人授权书（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

（8）磋商响应函

（9）分项报价表

（10）中小企业声明函（如有）

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）技术要求响应及偏离表

（13）商务要求响应及偏离表

（14）拟投入本项目人员一览表

（15）联合体协议（如有）

（16）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

注：联合体投标的，全体联合体成员均须提供本项（1）~（6）条材料。

10.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

- 第三章 合同文本

合同条款及格式

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（参考）

项目名称：                                        项目编号：

甲方：（买方）　　　　　　　　　　　，组织机构代码：

乙方：（卖方）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据        项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、货物、服务内容

1、货物、服务名称：

2、型号规格：

3、数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物、服务的有关技术资料。

2 、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、合同款支付

合同项下的款项由采购人办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：付款方式：合同签订后支付合同金额的20%，形成初步成果后支付合同金额的40%，深化完善后提交正式研究成果并通过验收后支付合同金额40%。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、结算时，乙方必须提供乙方单位名称的发票，发票上需写明设备名称、品牌、数量、单价、总价。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、质量保证及售后服务

乙方应按采购文件规定的服务技术要求向甲方提供符合要求的技术服务。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物、服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物、服务，乙方愿意更换货物、服务但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物、服务的，甲方可单方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十一、合同生效及其他事项

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章，并经公证处、采购代理机构见证盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

见证方：采购代理 机构

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：   年 月  日

- 第四章  采购需求

一、项目背景

为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神，根据《江苏省自然资源厅关于开展国土空间总体规划实施评估试点工作的函》（苏自然资函〔2025〕100号）有关要求，开展《泰州市国土空间总体规划（2021—2035年）》实施评估试点工作，总结规划实施成效，及时发现解决规划实施过程中存在问题，并探索市级国土空间总体规划实施评估的内容、路径、方法等。

二、总体要求

围绕战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等六个方面的评估内容，开展阶段性的全面评估和总结，对国土空间规划各项目标和指标落实情况、强制性内容执行情况、各项政策机制的建立和对规划实施的影响等方面进行系统深入的分析，结合国家和泰州市发展战略，考察规划面临的新形势和新要求，对未来发展趋势做出判断，并对规划的动态维护及以下一个五年规划实施措施、政策机制等方面提出建议。在做好泰州市国土空间总体规划实施评估的同时要配合开展年度体检评估工作，系统梳理相关指标并形成评估报告，为国土空间治理提供科学依据。

三、项目范围

市域范围：本次规划评估包括市域、市辖区、中心城区三个空间层次。

四、工作内容

立足《国土空间规划城市体检评估规程》（2025年修订版），本次规划评估内容包括战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障六个主要内容以及长江岸线保护和开发利用评估、里下河生态环境和耕地保护工作等关键领域。

（一）主要评估内容

1.战略定位评估

分析实施长江经济带发展、长三角一体化发展、上海大都市圈等国家和区域重大战略、主体功能区战略的成效及问题。全面评估城市性质和核心功能定位实施情况，重点评估国土空间发展目标和主要指标的适应性。

2.底线管控评估

重点评估耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、地质洪涝灾害、文化遗产保护、城市“四线”等方面是否存在突破底线情况，分析2021年以来耕地保有量、永久基本农田、生态保护红线等指标的完成情况、变化趋势与存在问题，以及各市（区）相关指标的对比关系。

3.规模结构评估

分析市域人口、就业规模结构变化趋势及其对国土空间利用的影响；梳理各重点区域城镇开发边界划定与实施过程中存在问题，城镇开发边界内新增建设用地的使用效率是否与预期相符合；评估中心城区低效用地和存量建设用地盘活利用情况；开展“三比一提升”园区土地使用效益评估。

4.空间布局评估

重点加强市域“一主一带、两源三片”的市域国土空间总体格局和中心城区实施进展情况评估；开展城乡公共服务设施配套标准执行情况、特色田园乡村与和美乡村建设状况、乡村振兴片区策划及建设情况、镇村布局规划实施状况等方面分析；统筹分析全域土地综合整治、耕地占补平衡、高标准农田建设以及乡村振兴用地保障状况，并提出相关问题与实施保障建议。

5.支撑体系评估

围绕综合交通、公共服务、市政基础设施、城市安全韧性设施等方面，评估规划实施进展及规划内容的适应性，分析规划-建设落位一致性，并提出相关建议。重点围绕“全力融入苏南、全面融入上海”目标，加强轨道交通、高速路网、过江通道等方面建设支撑性评估；加强城市抗震、防洪排涝、人防、消防、地质灾害防治等方面防灾减灾救灾布局评估，识别问题风险点；重点分析《泰州总规》确定的公共服务配置标准与当前人口形势的匹配度，探索规划弹性传导的机制。

6.实施保障评估

评估《泰州总规》实施过程中所开展的详细规划、专项规划、行动计划、执法督察、政策机制保障、信息化平台建设等编制审批、实施监督、法规政策和技术标准等政策机制支撑性。重点评估当前用地用林合并审批、成片开发方案与详细规划等各类行政管理过程中存在问题，提出构建农业、生态、城镇空间协同统一的国土空间用途管制体系的思路、方向与建议。针对国土空间基础信息平台的实施运行情况、存在问题，提出调查、规划、管理和自然资源、林草、农业、水利等部门数据信息共享思路，形成业务数据闭环管理，促进调查监测更加精细、空间底图更加协同、实施保障更加高效、确权登记更加便捷。

（二）关键领域评估

结合自然资源部和江苏省自然资源厅关于“评不足、评问题”“试方法、试规则”等规划评估工作要求，结合泰州市规划-建设-管理等工作实际，本次重点聚焦以下几个方面开展关键领域评估。

一是长江岸线保护和开发利用评估。围绕沿江岸线尤其是1公里范围内的功能分布、沿江水源地、生态廊道、产业园区分布、化工项目等方面，对岸线功能合理性、水源地建设、岸线开发利用的实施符合性等方面开展评估，聚焦存在主要问题、提出完善建议。

二是加强里下河生态环境和耕地保护工作。围绕兴化蟹塘底图底数认定及管理优化评估，聚焦兴化市蟹塘和耕地在地类认定、管理政策等方面矛盾冲突，结合历年国土变更调查、城市国土空间监测、土地承包经营权等数据，实事求是认定蟹塘、耕地地类，提出耕地和永久基本农田目标值、布局优化、管理政策等方面建议。

三是全面落实江苏省自然资源厅部署的其他相关工作。

（三）改进提升建议

基于评估和研判的主要结论，对《泰州总规》的动态维护及“十五五”规划实施措施、政策机制等方面提出改进提升建议，形成“面向上级”“服务本级”“指导下级”多层级主体的改进提升建议。

五、进度要求

工作推进阶段（6-7月）。全面开展规划评估工作，系统梳理规划实施情况，总结规划实施成效，识别规划实施面临的重大问题并进行原因分析，提出规划动态优化、传导机制、实施保障等方面的政策建议，形成评估初步成果。

深化完善阶段（8-9月）。广泛征求社会公众、各领域专家和有关部门意见，组织听证、论证和专家审查；根据收集反馈的意见，对评估成果进行修改完善。

成果上报阶段（10-12月份）。向泰州市人民政府、江苏省自然资源厅和自然资源部汇报评估成果，征求相关部门意见建议，形成规划评估正式成果。

六、成果要求

按照《国土空间规划城市体检评估规程》技术要求，提交五年评估报告和相关附件，附件包括评估指标表、五年重点任务完成清单、五年规划实施分析图、五年评估专题评价报告、五年规划实施社会满意度评价报告、五年评估基础数据库建设情况说明等。

七、付款方式：

付款方式：合同签订后支付合同金额的20%，形成初步成果后支付合同金额的40%，深化完善后提交正式研究成果并通过验收后支付合同金额40%。

- 第五章  评审标准

政府采购政策功能落实

1、本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

注：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

4.本项目属于 其他未列明行业 。

5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

评审方法与评审标准：

评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 | 10分 | 1.确定磋商基准价：磋商基准价=满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为10分。 2.磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10，精确到小数点后两位。 |
| 商务部分 （30分） | 企业业绩 | 10分 | 近五年（2020年5月1日起至今，以合同签订时间为准）所承揽的城市体检、规划评估等类似项目的经验和业绩，每个业绩得2分，最多得10分，无业绩得0分。须附合同原件的扫描件（合同须包括不限于合同首页、签章页、合同内容、合同签署时间等关键页），并加盖投标人公章。 |
|  | 拟派项目负责人情况 | 5分 | 投标人拟派项目负责人同时具有高级职称和注册城乡规划师执业资格证书的得5分；同时具有中级职称和注册城乡规划师执业资格证书的得3分，初级及以下职称或未提供不得分，本项最高得5分。 （须提供项目负责人近三个月的社保证明资料、职称证书、注册城乡规划师执业资格证书、业绩等有关证明材料原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分） |
|  | 拟派本项目技术人员配备情况 （不包括项目负责人） | 15分 | （1）投标人拟派项目组人员具有规划类、土地类等高级职称的，每提供一人得2分，拟派项目组人员具有规划类、土地类等中级职称的，每提供一人得1分，初级及以下职称或未提供不得分，本小项最高得10分； （2）投标人拟派项目组人员具有注册城乡规划师执业资格证书，每提供一人得1分，未提供不得分，本小项最高得5分。 （须提供项目组人员近三个月的社保证明资料、执业资格证书、职称证书等有关证明材料原件扫描件加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 技术部分（60分） | 对项目的熟悉和了解程度 | 12分 | 考核投标人对项目工作背景、工作目标与思路、工作内容以及服务要求的理解程度： （1）对项目背景熟悉，项目目标与思路、项目内容与时间要求理解透彻，对项目整体把握、项目要求理解完全符合项目需求，得12分； （2）对项目背景较为熟悉，项目目标与思路、项目内容与时间要求理解较为透彻，对项目整体把握、项目要求理解基本符合项目需求得9分； （3）对项目背景不熟悉，项目目标与思路、项目内容与时间要求理解有偏差，对项目整体把握、项目要求理解难以符合项目需求，得6分； （4）无相关内容或其他不得分。 |
|  | 相关工作基础掌握情况 | 12分 | 考核投标人对相关工作情况的了解程度： （1）对泰州市发展建设现状情况及存在问题了解、相关基础资料的掌握充分，有保障；对同类项目运作熟悉，得12分； （2）对泰州市发展建设现状情况及存在问题较了解、相关基础资料的掌握较充分，有保障；对同类课题、项目运作较熟悉，得9分； （3）对泰州市发展建设现状情况及存在问题基本了解、相关基础资料的基本掌握；对同类课题、项目运作基本熟悉，得6分； （4）无相关内容或其他不得分。 |
|  | 项目重点、难点分析及合理化建议 | 12分 | 考核投标人对项目的重点、难点把握程度及提出的建议的科学与合理性： （1）对项目的重点、难点把握准确到位，提出的建议科学、合理，得12分； （2）对项目的重点、难点把握较为准确，提出的建议较为科学、合理，得9分； （3）对项目的重点、难点把握准确基本到位，提出的建议具有一定的科学性、合理性，得6分； （4）无相关内容或其他不得分。 |
|  | 工作技术思路与方法 | 12分 | 考核投标人工作技术思路与方法的科学性、合理性、创新性： （1）符合地方和项目实际，工作技术思路详细全面、科学合理，工作方法可行、具有创新性，得12分； （2）基本符合地方和项目实际，工作技术思路较为详细全面、科学合理，工作方法较可行、有一定创新，得9分； （3）与地方和项目实际有差距，工作技术思路与方法的完整性、科学性、可行性、创新性一般，得6分； （4）无相关内容或其他不得分。 |
|  | 质量及进度保障措施、服务承诺 | 12分 | 考核投标人质量及进度保障措施是否具体、合理、可行，服务承诺是否具体合理、有针对性，工作计划安排是否科学合理。 （1）技术质量体系管理办法及进度保障措施具体、合理、可行，服务承诺具体合理、有针对性，工作计划安排科学合理得12分； （2）技术质量体系管理办法及进度保障措施比较具体、合理、可行，服务承诺较具体合理、较有针对性，工作计划安排比较科学合理得9分； （3）技术质量体系管理办法及进度保障措施一般，服务承诺一般、针对性差，工作计划安排一般得6分； （4）无相关内容或其他不得分。 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

- 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、承诺书

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、分项报价表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、拟投入人员一览表

十五、联合体协议（如有）

十六、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应泰州市国土空间总体规划实施评估采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏鸿志工程项目管理有限公司

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：费用主要包括（但不限于）：人员设备费、调研费、编制报告费、专家费、车旅费等，本项目的不可预见费、在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其他所有费用等一切费用。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

说明：如果行数不够请自行增加。

十、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于 其他未列明 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于       （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

备注4：以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注5：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。未偏离可不填写。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。未偏离可不填写。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |

注：

1、上表中行数不够可自加；

2、拟派人员符合评分办法中得分条件的，相关证明材料附表后。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

- 联合体协议（如有）

联合体协议书

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

牵头人名称：    (盖单位章)

成员二名称：     (盖单位章)

日期：

十六、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料